2020年度贫困村基础设施项目绩效自评报告

- 基本情况

- 单位职能

- 1、贯彻落实上级国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、贯彻落实上级重大战略结构调整政策，研究提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。

3、根据上级经济社会发展政策、发展目标，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控政策建议。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，研究提出本级相关改革建议。

5、贯彻落实上级利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，牵头推进实施本级“一带一路”建设。

6、负责投资综合管理。落实上级固定资产投资政策。

7、贯彻落实国家综合性产业政策，协调本级一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

8、贯彻落实上级区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定本级区域规划和政策。

9、推动实施创新驱动发展战略。拟定推动本级高新技术产业和战略新兴产业发展规划和政策措施，培育经济发展新动能。落实国家重大科技基础设施规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

11、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担本级经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。

12、贯彻落实国家推进可持续发展战略，推动本级生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用的工作。

13、贯彻落实国家推进经济建设与国防建设协调发展战略、规划，推动实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划，协调组织实施国民经济动员有关工作。

14、贯彻落实国家价格政策，制定全市价格改革中长期规划和价格改革实施方案。

15、对区域内政府定价的商品和收费价格进行审核测算，制定本级管理的商品和服务价格、作价原则和办法，负责组织指导全市农产品、工业品和重要服务项目成本调查，承担对本级管理的商品和服务价格定价成本监审工作，制定本级管理的经营性收费项目和标准。

16、组织实施上级有关粮食工作的方针、政策和行业管理法规，制定全市粮食行业发展规划。负责全市粮食宏观调控、编制全市粮食总量平衡及粮食流通中长期规划，提出本级进出口计划并组织实施。

17、贯彻落实国家电力市场管理政策，规范本级电力市场秩序，监督检查有关电价，制定本级管理的各项电力有关服务价格，研究提出电力服务政策建议并监督实施。监管本级油气管网设施的公平开放。

18、组织推进本级能源重大设备研发及其相关科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。拟定全市能源发展规划和政策。按权限实施能源项目和计划的管理。负责全市电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业管理工作。

19、执行国家与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策和能源价格调整和进出口政策，参与制定本级与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

20、承担市委财经委员会办公室、市国防动员委员会办公室、市经济体制改革领导小组办公室、市建设节约型社会领导小组办公室、市老工业基地建设领导小组办公室、市推进基本公共服务均等化领导小组办公室、市大项目建设领导小组办公室、市大中型水库移民后扶领导小组办公室、市光伏扶贫工作领导小组办公室日常工作。

- 21、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）项目概况

1.项目名称。

2020年海伦市贫困村基础设施建设项目。

2.项目主要内容及实施情况。

道路加宽1352米、路边沟2869米、入户涵53座、新建道路754米、晒场21619平方米、圆涵24米，其中平安村道路加宽1352米、路边沟2869米、入户涵53座、新建道路754米、晒场1910平方米、圆涵24米；同心村晒场5714平方米、前进村晒场4078平方米；百丰村晒场9917平方米。项目已全部完工，准备验收。

3.资金来源与使用情况。

项目总投资474万元，全部为市政府整合扶贫专项资金，占总投资的100%。本项目基础设施工程投资468.2万元，占总投资的98.78%；项目管理费4.74万元，占总投资的1%；招标结余资金1.06万元，占总投资的0.22%。

（三）项目绩效目标。

夯实贫困村协调发展的基础，建立和完善贫困村可持续发展的长效机制，优化产业结构增强贫困村自我发展能力，增加贫困户的收入，明显改善群众生产生活条件，基础设施、生态环境;丰富群众文化生活，提高群众综合素质;从而实现项目村的整体脱贫致富目标，为建设社会主义新农村创造条件。

- 绩效评价工作开展情况、

- （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价工作的目的是考察项目建设的真实性，项目建设资金、财政资金的到位率，项目建设的综合效益。重点考察项目资金使用的合法性，项目发展的可持续性，效益考核的实用性。绩效评价对象是2020年海伦市贫困村村基础设施建设项目。绩效评价范围为2020年度市政府安排给发改局474万元整合专项资金支出。

（二）绩效评价标准和评价方法

绩效评价标准：按照《黑龙江省财政厅关于做好2019年度财政专项资金绩效自评工作的通知》（黑财监[2020]3号）和《黑龙江省财政厅关于组织开展2019年度财政专项资金绩效自评抽查和重点绩效评价工作的通知》（黑财监[2020]5号）等有关文件规定进行绩效评价。

评价方法：一是安排专人负责项目绩效评价工作; 二是项目实施单位整理项目绩效评价相关资料，填写项目绩效评价佐证材料及完成项目绩效报告; 三是收集整理本项目管理的相关资料，对各项目实施单位上报的资料进行审核、汇总，填写项目绩效评价佐证材料及项目绩效评价自评报告。

（三）绩效评价工作过程

为认真做好项目绩效评价考核工作，确保绩效评价工作顺利开展，发改局领导安排专人负责项目绩效评价考核工作。按照项目绩效评价考核的相关要求，对照项目绩效评价对应的佐证资料名录及时收集资料，并完成项目绩效评价自评报告。 对照该项目绩效评价考核的相关评价指标体系，对海北镇南众村基础设施建设项目进行分析评价。

三、综合评价情况及评价结论

该项目投资及时足额到位，项目实施达到设计标准，按照合同约定时间完工，项目区群众满意度100%。

评价结论为该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。

- 绩效评价指标分析

- 项目决策情况

- 由于东林乡平安村、前进镇同心村、前进村、联发镇百丰村困村基础设施薄弱，依据东林乡政府、前进镇政府联发镇政府的申请，由发展和改革局向市政府出示立项文件，经市政府批复后实施此项目。

- 项目过程情况

- 项目经市政府批复后，由发改局委托哈尔滨正业设计有限公司对项目进行设计并作出概算，市财政局委托第三方对概算进行评审，评审结果出来后通过市政府采购办对项目进行招标。待一切前期手续结束签订施工合同后，项目开工建设。项目于2020年6月15日开工建设，现已全部完工，准备验收。

- 项目产出情况

- 1、数量指标

- 年度指标值：道路加宽1352米、路边沟2869米、入户涵53座、新建道路754米、晒场21619平方米、圆涵24米。

- 全年完成值：道路加宽1352米、路边沟2869米、入户涵53座、新建道路754米、晒场21619平方米、圆涵24米。

- 2、质量指标

- 年度指标值：验收合格率100%。

- 全年完成值：正在验收。

- 3、时效指标

- 年度指标值：完工及时率100%。

- 全年完成值：完工及时率100%。

- 成本指标

- 年度指标值：小于年初预算金额474万元。

- 全年完成值：工程及管理费实际472.94万元。

- 项目效益情况

- 基础设施项目的建设主要取得的是社会效益和生态效益，对项目区的交通环境和人居环境有了很大的改善，提高了行车的安全性和舒适性，降低了油耗和车辆磨损。道路和路边沟的建设减少了扬尘，保护了沿线的生态环境，改善了居民生活条件，取得了更好的环保效益。

五、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法。

在项目实施过程中，主要经验做法有：一是强化组织领导，项目分管领导亲自负责，相关部门密切配合，层层落实了责任制；二是，严把项目施工质量；三是注重项目宣传，扩大项目技术示范带动作用。

海伦市发展和改革局

2020年11月14日